## Calendrier Mois
Titre du projet : Nom du PDR |  |  | Début du projet :
2022-01-01
Instructions : 1) Saisir manuellement la date de début du projet. 2) Définir pour chaque projet partiel les tâches à accomplir d’ici à la fin de l’étape de documentation. Si nécessaire des lignes peuvent être ajoutées ou supprimées. 3) Indiquer ensuite le nombre de semaines nécessaires pour réaliser ces tâches. Entrer les données correspondantes aux champs "Début" et "Durée en semaine". La date de fin de réalisation ainsi que la représentation graphique du calendrier sont ensuite générés de manière automatique. 4) Si une tâche doit être commencée avant la fin de la tâche précédente, la date de début de la tâche concernée peut être adaptée manuellement.
|  |  | Durée en semaines |  | Dez |  | Jan |  | Jan |  | Feb |  | Feb |  | Mär |  | Mär |  | Apr |  | Apr |  | Mai |  | Mai |  | Mai |  | Jun |  | Jun |  | Jul |  | Jul |  | Aug |  | Aug |  | Sep |  | Sep |  | Okt |  | Okt |  | Okt |  | Nov |  | Nov |  | Dez |  | Dez |  | Jan |  | Jan |  | Feb |  | Feb |  | Mär |  | Mär |  | Apr |  | Apr |  | Mai |  | Mai |  | Mai |  | Jun |  | Jun |  | Jul |  | Jul |  | Aug |  | Aug |  | Sep |  | Sep |  | Okt |  | Okt |  | Okt |  | Nov |  | Nov |  | Dez |  | Dez |  | Jan |  | Jan |  | Feb |  | Feb |  | Mär |  | Mär |  | Apr |  | Apr |  | Apr |  | Mai
No | Description de l’activité | Début |  | Fin | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 | time axis 2021-12-27 to 2024-05-13
1 | PP 1 :Mesures collectives | 2022-01-01
1.1 | Tâche 1 | 2022-01-01 | 3 | 2022-01-21
1.2 | Tâche 2 | 2022-01-22 | 2 | 2022-02-04
1.3 | Tâche 3 | 2022-02-05 | 5 | 2022-03-11
1.4 | Tâche 4 | 2022-03-12 | 2 | 2022-03-25
2 | Projet partiel 2 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12
2.1 | Tâche 1 | 2022-01-12 | 5 | 2022-02-15
2.2 | Tâche 2 | 2022-02-16 | 1 | 2022-02-22
2.3 | Tâche 3 | 2022-02-23 | 5 | 2022-03-29

## Coûts
Demande de contribution pour l'étape de documentation
Instructions
* A) Coûts : lister les projets partiels et les tâches en reprenant la même hierarchie que celle qui figure sous l'onglet "Calendrier Mois" et indiquer les heures de travail et le taux horaire dans les cellules jaunes. Lorsque la répartition en heures de travail n’est pas possible (p. ex. offres de tiers), il est également possible d’inscrire le montant directement dans le champ gris du total intermédiaire du PP. * B) Financement : sélectionner la zone dans la liste déroulante et remplir les cellules jaunes. * IMPORTANT : les contributions fédérales et cantonales calculées sont hypothétiques et ne constituent pas un engagement. * Si les valeurs dans les cellules blanches sont adaptées, une remarque explicative devrait figurer dans la colonne à côté.
A) Coûts |  |  |  |  | B) Financement
| Heures de travail budgétées |  |  |  | Zone PDR (la zone dans laquelle ont lieu la majorité des projets partiels) | ZC / ZM I
| Coach | Chef de projet S’il s’agit de la même personne que le coach, cette colonne peut être laissée vide | Tiers P. ex. spécialistes, architectes | Coûts des projets partiels | Coûts donnant droit à des contributions | Contribution fédérale | Contribution cantonale | Contributions de tiers (sponsors, communes, fondations) | Autofinancement
Taux horaire | 1 | 2 | 3
Projet partiel 1 :Mesures collectives
1.1 Tâche 1 | 20 | 0 | 0
1.2 Tâche 2 | 0 | 2 | 2
1.3 Tâche 3 | 0 | 0 | 1
Frais | 1 | 2 | 3
Somme intermédiaire PP 1 : | 21 | 6 | 12 | 39 | 39 | 14.43 | 11.544 | 5 | 8.026
Projet partiel 2 : xxxx
2.1 | 2 | 0 | 5
2.2 | 5 | 0 | 2
2.3 | 0 | 2 | 0
Frais | 1 | 2 | 3
Somme intermédiaire PP 2 : | 8 | 6 | 24 | 38 | 38 | 14.06 | 11.248 | 4 | 8.692
Projet partiel 3 : xxxx
3.1 | 5 | 1 | 5
3.2 | 5 | 3 | 2
3.3 | 5 | 1 | 2
Frais | 1 | 2 | 3
Somme intermédiaire PP 3 : | 16 | 12 | 30 | 58 | 58 | 21.46 | 17.168 | 3 | 16.372
Projet partiel 4 : xxxx
4.1 | 0 | 8 | 10
4.2 | 2 | 5 | 0
4.3 | 1 | 3 | 0
Frais | 1 | 2 | 3
Somme intermédiaire PP 4 : | 4 | 34 | 33 | 71 | 71 | 26.27 | 21.016 | 2 | 21.714
TOTAL : | 49 | 58 | 99 | 206 | 206 | 76.22 | 60.976 | 14 | 54.804
Proposition de répartition de ces coûts sur la feuille suivante

## Liste déroulante (hidden)
Situation de l’entreprise | Taux de contribution Confédération
… veuillez sélection la mesure
Plaine | 34%
ZC / ZM I | 37%
ZM II - IV, Région d’estivage | 40%

## Exemple répartition des coûts
Répartition du coût des mesures collectives à titre d’exemple
Instructions
* Répartition des coûts du financement résiduel des mesures collectives : cette répartition des coûts collectifs n’est qu’une proposition. Les coûts sont répartis sur la base du pourcentage du coût des projets partiels. Une autre solution consisterait, par exemple, à répartir les coûts en fonction des investissements prévus dans la phase de mise en œuvre.
| Coût par PP | Part aux coûts des projets partiels | Contribution à des mesures collectives | Total autofinancement
Projet partiel 1 :Mesures collectives | 39
Projet partiel 2 : xxxx | 38 | 22.75% | 1.8263 | 10.5183
Projet partiel 3 : xxxx | 58 | 34.73% | 2.7875 | 19.1595
Projet partiel 4 : xxxx | 71 | 42.51% | 3.4123 | 25.1263
|  | 100% | 8.026 | 54.804
Coûts totaux | 206
Coûts des projets partiels (sans les mesures coll.) | 167
Autofinancement des mesures collectives | 8.026