## Tempistiche mesi
Titolo del progetto: PSR Nome |  |  | Inizio del progetto:
2022-01-01
Istruzioni: 1) Inserire l'inizio del progetto manualmente. 2) Per ogni sottoprogetto definire i compiti che devono essere evasi entro la fine della tappa di acquisizione delle basi. Se necessario, possono essere aggiunte o eliminate righe. 3) Indicare quante settimane sono necessarie per l'esecuzione di questo compito. La data della fine del compito e la durata sono calcolate automaticamente. 4) Se occorre iniziare un compito già prima della conclusione del compito precedente, la data iniziale del rispettivo compito può essere adeguata manualmente.
|  |  | Durata in settimane |  | dic |  | gen |  | gen |  | feb |  | feb |  | mar |  | mar |  | apr |  | apr |  | mag |  | mag |  | mag |  | giu |  | giu |  | lug |  | lug |  | ago |  | ago |  | set |  | set |  | ott |  | ott |  | ott |  | nov |  | nov |  | dic |  | dic |  | gen |  | gen |  | feb |  | feb |  | mar |  | mar |  | apr |  | apr |  | mag |  | mag |  | mag |  | giu |  | giu |  | lug |  | lug |  | ago |  | ago |  | set |  | set |  | ott |  | ott |  | ott |  | nov |  | nov |  | dic |  | dic |  | gen |  | gen |  | feb |  | feb |  | mar |  | mar |  | apr |  | apr |  | apr |  | mag
N. | Compito | Inizio |  | Fine | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 | time axis 2021-12-27 to 2024-05-13
1 | SP 1: provvedimenti collettivi | 2022-01-01
1.1 | Compito 1 | 2022-01-01 | 3 | 2022-01-21
1.2 | Compito 2 | 2022-01-22 | 2 | 2022-02-04
1.3 | Compito 3 | 2022-02-05 | 5 | 2022-03-11
1.4 | Compito 4 | 2022-03-12 | 2 | 2022-03-25
2 | Sottoprogetto 2 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12
2.1 | Compito 1 | 2022-01-12 | 5 | 2022-02-15
2.2 | Compito 2 | 2022-02-16 | 1 | 2022-02-22
2.3 | Compito 3 | 2022-02-23 | 5 | 2022-03-29

## Costi
Richiesta tappa di acquisizione delle basi
Istruzioni
* A) Costi: elencare sottoprogetti e compiti analogamente a "tempistiche mesi" e inserire nelle celle gialle le ore di lavoro o le aliquote orarie. Laddove la ripartizione in ore di lavoro non sia possibile (p.es. offerte di terzi), l'importo può essere anche inserito direttamente nel campo grigio della somma intermedia del SP. * B) Finanziamento: selezionare la zona nel menu a tendina e compilare le celle gialle. * IMPORTANTE: i contributi federali e cantonali calcolati sono ipotetici e non sono vincolanti. * Se si adeguano valori nelle celle bianche, annotarlo nella colonna a fianco.
A) Costi |  |  |  |  | B) Finanziamento
| Ore di lavoro preventivate |  |  |  | Zona PSR (la zona in cui si trova la maggior parte dei sottoprogetti) | pianura
| Coach | Responsabile del progetto se è la stessa persona del coach, questa colonna può essere lasciata vuota | Terzi p.es. specialisti, architetti. | Costi sottoprogetti | Costi che danno diritto a contributi | Contributo Confederazione | Contributo Cantone | Contributi di terzi (sponsor, Comuni, fondazioni) | Finanziamento proprio
Aliquota oraria | 1 | 2 | 3
Sottoprogetto 1: provvedimenti collettivi
1.1 Compito 1 | 20 | 0 | 0
1.2 Compito 2 | 0 | 2 | 2
1.3 Compito 3 | 0 | 0 | 1
Spese | 1 | 2 | 3
Totale intermedio SP 1: | 21 | 6 | 12 | 39 | 39 | 13.26 | 10.608 | 5 | 10.132
Sottoprogetto 2: xxxx
2.1 | 2 | 0 | 5
2.2 | 5 | 0 | 2
2.3 | 0 | 2 | 0
Spese | 1 | 2 | 3
Totale intermedio SP 2: | 8 | 6 | 24 | 38 | 38 | 12.92 | 10.336 | 4 | 10.744
Sottoprogetto 3: xxxx
3.1 | 5 | 1 | 5
3.2 | 5 | 3 | 2
3.3 | 5 | 1 | 2
Spese | 1 | 2 | 3
Totale intermedio SP 3: | 16 | 12 | 30 | 58 | 58 | 19.72 | 15.776 | 3 | 19.504
Sottoprogetto 4: xxxx
4.1 | 0 | 8 | 10
4.2 | 2 | 5 | 0
4.3 | 1 | 3 | 0
Spese | 1 | 2 | 3
Totale intermedio SP 4: | 4 | 34 | 33 | 71 | 71 | 24.14 | 19.312 | 2 | 25.548
TOTALE: | 49 | 58 | 99 | 206 | 206 | 70.04 | 56.032 | 14 | 65.928
Proposta per la ripartizione di questi costi nel prossimo foglio

## Dropdown (hidden)
Betriebslage | Beitragssatz Bund
…selezionare provvedimento:
pianura | 34%
ZC/ZM I | 37%
ZM II-IV, reg. estiv. | 40%

## Es.ripart. costi provv.coll.
Ripartizione dei costi provvedimenti collettivi come esempio
Istruzioni
* Ripartizione dei costi finanziamento residuo provvedimenti collettivi: questa ripartizione dei costi collettivi è solo una proposta. I costi sono ripartiti in base a una quota percentuale dei "costi di sottoprogetti". In alternativa i costi potrebbero essere ripartiti per esempio in base agli investimenti previsti nella fase di attuazione.
| Costi per SP | Quota di costi di sottoprogetti | Contributo a provvedimenti collettivi | Finanziamento proprio totale
Sottoprogetto 1: provvedimenti collettivi | 39
Sottoprogetto 2: xxxx | 38 | 22.75% | 2.3055 | 13.0495
Sottoprogetto 3: xxxx | 58 | 34.73% | 3.5189 | 23.0229
Sottoprogetto 4: xxxx | 71 | 42.51% | 4.3076 | 29.8556
|  | 100% | 10.132 | 65.928
Costi totali | 206
Costi sottoprogetti (escl. provv. collett.) | 167
Finanziamento proprio provvedimenti collettivi | 10.132